臺北市立新民國民中學 中長程教育發展計畫 期 程 （111年1月至115年12月）

臺北市立新民國民中學 111-115年中長程教育發展計畫

學　校　人　員　簽　章

| 各 處 室 主 管 |  |  |  | 校長 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教務主任 | 總務主任 | 學務主任 |  |  |
| 會計主任 | 人事主任 | 輔導主任 |  |  |

中華民國111年8月 20 日

臺北市新民國民中學 111-115年中長程教育發展計畫目錄

經營發展重點計畫摘要表--------------------------------4

- 計畫緣起 ---------------------------------------------5

- 前言 -----------------------------------------------5

- 依據 ------------------------------------------5

- 未來環境預測---------------------------------------5

貳、學校背景與現況分析-----------------------------------6

- 學校基本資料---------------------------------------6

- 學校願景與目標---------------------------------7

- 學校SWOTS分析-------------------------------------8

  - 計畫發展與執行----------------------------------10

- 計畫目標---------------------------------------10

- 執行策略與內容------------------------------------10

- 預期效益------------------------------------------31

  - 經費需求---------------------------------------33

- 資本門經費需求------------------------------33

- 經常門經費需求-----------------------------35

伍、考核評鑑-----------------------------------------36

附件

- 校園規劃平面圖-------------------------------------38

- 學校基本資料表-------------------------------------39

臺北市新民國民中學經營發展重點計畫摘要表

| 學校名稱 | 臺北市新民國民中學 |
| --- | --- |
| 計畫依據 | 一、教育經費編列與管理法第12條。 二、臺北市政府教育局111年5月11日北市教綜字1113049227號函。 |
| 計畫目標 | 一、建立有效能的學習型組織，發展團隊互助合作機制。 二、採行民主權變的領導，建立溝通管道，營造「和諧、安全、無障礙」的校園文化。 三、落實資訊教育，善用科技，提昇行政與教學品質。 四、鼓勵教師進修，精進教師專業知能，建立優質專業形象。 五、營造創意的體驗學習場域，促進學生多元發展。 六、因應多元入學教育政策，提升學生學業成就的競爭力。 七、加強生活教育，引導正確人生價值導向和行為態度，促進學生適性發展。 八、營造優質校園環境，發揮潛移默化的境教功效。 九、營造與家長會的良好互動，促進家長正向參與及合作。 十、結合家長和社區資源，豐富教學活動並落實弱勢照顧，追求公平 正義教育。 |
| 計畫分類 | ■綜合類 □總務 □教務 □訓輔 |
| 計畫性質 | ■新增 □延續 □經常 |
| 執行行程 | 自111年1月1日起至115年12月31日止 |
| 總經費需求 |  |
| 計畫摘要 | 本計畫內容函蓋： 一、發展學校特色，永續學校經營。 二、建構友善校園及品格優良校風。 三、配合學校行政電腦化，追求工作績效。 四、改善教學環境、以提高教學品質。 五、充實教學設備，提昇教學效能。 六、辦理教師進修，提升教師素質，充實專業知能。 七、兼顧資優與身障學生之適性教學。 八、營造與家長會的良好互動。 九、整合與運用社區資源優勢。 |

臺北市新民國民中學 111-115年中程教育發展計畫

111年8月29日提交校務會議審議通過

壹、計畫緣起

一、前言

大學之道，在明明德，在新民，在止於至善。──大學首章

自民國57年實施九年國民義務教育起，陽明山國家管理局即決定利用原北投棒球場設置本校。潘故局長其武先生擷取大學首章中朱熹解親民為新民之義，即除舊布新，汰舊不良習慣，刷新自我、革新人民的精神面貌之至理，而定名本校為「新民國民中學」。民國57年5月6日潘故局長親自主持破土典禮，隨即發包興建校舍，本校於焉誕生。民國63年1月因陽明山管理局奉命改制，本校隨即奉命更名為「臺北市立新民國民中學」。

民國57年9月9日本校正式開學。首任校長為高堂忠先生，歷經李瑞江、鄭顯三、滕春興、李豐江、謝應裕、羅美娥、孔承先、張銀釵、丁榮金、柯淑惠等歷任校長的辛勤接任辦學，獲得北投在地家長的認同。

民國106年8月，施校長俞旭先生接任本校以來，秉持全人教育的理念，著重境教之建設及教改之推動，以整體教育專業之服務本質，結合北投社區的資源運用，提供學生更多成長發展的機會。期能達成五育並進的教育目標，日將月就，本校校務已蒸蒸日上。

二、依據

(一)教育經費編列與管理法第12條。

(二)臺北市政府教育局111年5月11日北市教綜字1113049227號函。

三、未來環境預測

(一)本校目前13班，因應未來學童人數減少、教育部降低班級人數政策，本校每年將維持現況。

(二)為爭取學生與家長的認同，學校將更關注提升教育品質及發展　　　　　學校特色，面對校際競爭趨勢日趨顯著，如何整合內外部優勢          條件，爭取資源，提升學校品牌形象，成為學校永續經營的重          點。

(三)配合12國民基本教育政策及數位化時代，在教學上運用多媒體已是不可或缺的能力，因此充實多媒體設備，加強教師多媒體及資訊運用能力為今後繼續推展的重點工作。

(四)因應多元入學制度的改變，強化教師在評量時的公平、公正標準，於教學研究會時，辦理成績評量技術面宣導。

(五)需結合社會及社區資源，持續改善學校教學環境與充實教學設備，並持續照顧弱勢學童權益，發揮教育公平正義。

(六)營造雙語學習環境：申請通過為英語教育學校，配合外籍英語教師巡迴到校教學；穩健逐年推動實施雙語課程學校，多元管道培育雙語師資及建置雙語環境；培養多元文化溝通能力與素養，深化本土語言教學，推廣本土及新住民語文課程，協助學子逐步融入國際教育。

貳、學校背景與現況分析

一、學校基本資料

(一)校地面積：42,640平方公尺

(二)校舍設施：

| 編號 | 項目名稱 | 數量 | 堪用情形 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通教室 | 27間 | 普通 | 結構需補強、屋頂防水隔熱需整修 |
| 2 | 專科教室 | 18間 | 普通 | 生活科技、電腦教室需整修 |
| 3 | 行政辦公室 | 7間 | 普通 | 門窗需更新加設系統櫃 |
| 4 | 會議室 | 3間 | 普通 |  |
| 5 | 圖書館 | 1間 | 普通 | 地板、排水及天花板牆壁需改善 |
| 6 | 活動中心 | 1座 | 堪用 | 門窗、電源、空調系統需更新 |
| 7 | 溫水游泳池 | 1座 | 良好 | 整建中 |
| 8 | 網球場 | 1座 | 堪用 | 紅土場地需更新需新設灑水系統 |
| 9 | 全校自來水輸配水系統 |  | 良好 |  |
| 10 | 籃球場 | 3座 | 良好 | 整建中 |
| 11 | 田徑場 | 1 | 良好 |  |
| 12 | 排球場 | 1座 | 良好 | 整建中 |
| 13 | 柔道場 | 1座 | 普通 | 需改善悶熱潮濕，地下室易淹水情形 |
| 14 | 廁所 | 21大間 | 堪用 | 門扇、洗手臺、鏡子老舊 |
| 15 | 網路設備機房 | 1間 | 堪用 | 線路混亂、動線不佳、機房非獨立空間設備無架高 |

(三)班級數、學生及教師人數：目前班級13班，學生201人，預計四年後班級數維持13班。

| 學年度 | 國中 |  |  | 特教班 |  |  | 幼稚園 |  |  | 資源班 |  | 合計 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 班級 | 學生 | 教師 | 班級 | 學生 | 教師 | 班級 | 學生 | 教師 | 班級 | 教師 | 班級 | 學生 | 教師 |
| 111 | 12 | 201 | 29 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 13 | 201 | 32 |
| 112 | 12 | 207 | 29 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 13 | 207 | 32 |
| 113 | 12 | 214 | 29 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 13 | 214 | 32 |
| 114 | 12 | 221 | 29 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 13 | 221 | 32 |
| 115 | 12 | 220 | 29 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 13 | 220 | 32 |

(四)教職員編制：本(111)學年現行教師編制有教師32人（校長1人，導師9人，專任4人，兼任組長11人，兼任主任4人，資源班教師2人、運動教練1人），師資學歷：博士1人，研究所畢業占30.6%，大學及大專院校占69.4%；行政人員11人（護理師、事務組、幹事等），校警1人，總計44人。

二、學校願景與目標

(一)學校願景

北投區自然人文資源豐富，社區人士熱心推展環保工作，本校結合了社區人士、教師、家長的力量，朝全面「優質學校」的願景邁進，因此「綠色保育、人文關懷、社會責任、自然探索、科學實用、審美情操」為本校願景，亦是本校經營的方針。本校依學生學習向度SWOTS分析，充分掌握校內優勢與劣勢，校外的機會與威脅。學校團隊將以「創新、活力、專業」的教育理念，帶領全校教師以具體的課程方案，依循學校圖像培育出具備「品格、信心、能力」的新民好少年。

1.品格：培養具有道德責任、民主素養，現代化的好公民。

2.自信：發掘自己的興趣，站上屬於自己的舞台，培養自信心，成就精彩的未來。

3.能力：鼓勵學生積極學習，培育學生面對未來生活及解決問題的能力。

- 落實「鄉土情、家國心、世界觀」之教育理想，加強雙語教育並融合鄉土教材，讓學生從小建立「人親、土親、文化親」之觀念，進而以行動來愛護這塊土地。

- 注重學校行政資訊化及多媒體融入教學活動，順應未來學校教育發展的必然趨勢。

- 建置良好閱讀環境，培養學生閱讀習慣，增強學生思考力、理解力、創造力。

- 建立以學生為本位的教育環境，強化教師專業能力與精神，教好每一個學生，絕不放棄。

- 落實生活教育，培養學生高尚氣質、良好品德、主動積極的人生觀，為未來作準備。

- 加強雙語教育並融合鄉土教材，培養學生具備英語解說能力，為國際接軌作準備。

學校經營策略

1、追求卓越、邁向共好(生涯)

（1）學校教育目標要明確，形塑優良學校文化與形象。

（2）教學品質優質化，具備創新活潑趣味績效原則。

（3）人人具有永續學習的精神。

（4）人人有省思的能力與追求進步的希望。

（5）尊重個別差異，開展個人潛能，達成自我實踐。

（6）養成努力的習慣，勇於承擔責任，追求人生理想

2、尊重生命（生態）

（1）認知生命意義與價值。

（2）能夠接納與肯定自己。

（3）懂得尊重與關懷別人。

（4）愛護環境與熱愛鄉土。

（5）維護每一個人的尊嚴。

（6）讓人人擁抱希望成功。

3、健康快樂（生活）

（1）學生健康成長快樂學習。

（2）老師身心健康快樂工作。

（3）健康學校環境人人滿意。

（4）健康的父母快樂的孩子。

（5）健康的教育是全人教育。

（6）快樂的學習是適性教育。

(二)學校教育目標

1.把每個孩子帶起來   2.營造和諧安全環境  3.落實多元智能教育

4.五育並重快樂學習   5.互助合作民主領導   6.加強溝通建立共識

7.擴大參與尊重專業   8.運用科技提昇品質   9.獎勵進修創新教學

10.建立標竿追求卓越  11.形塑人文與國際觀

- 學校SWOTS分析

以下就內外在因素向度，剖析本校現況，並提出具體可行之行動策略。

以下就地理環境、學校規模、硬體設備、學生、家長、教師資源、行政人員、社區資源等向度，剖析本校現況，並提出具體可行之行動策略。

| 因素 | S（優勢） | W（劣勢） | O（機會點） | T（威脅點） | S（行動策略） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地理環境 | 1.校區遼闊，綠樹成蔭，零噪音、污染。 2.週遭自然、人文資源豐富。 | 1.位居山區，交通不便。 2.位居硫磺區，電器用品（冷氣冷媒銅管易鏽蝕）及廣播系統維護不易。 | 可用教學資源豐富，有利於發展自然、人文之鄉土教學。 | 1.交通不便，學生有流失之虞。 2.位於觀光勝地旁，人潮、商業、外在誘惑且製造噪音，不利教學環境之創造。 3.修繕維護費用不足。 | 1.改善校園硬體設施（已施作隔音窗及防燄窗簾），營造良好教學環境。 2.逐年編列經費並積極募款，更換教學資訊用品及修繕維護費。 |
| 學校規模 | 1.目前班級平均人數20人，有利 「小班教學精神計劃」推展。 2.全校普通班9班，參與活動機動性強。 | 1.學生人數少，各社團面臨人才不足現象。 2.校園遼闊，清掃人數少，環境衛生管理不易 | 1.可全面推展「小班教學精神計劃」，提昇教學績效。2.教職員工一同承擔更多校園整理工作，提高認同歸屬感 | 班級數少，可運用資源（經費）相對減少。 | 1.持續推展小班教學計劃，落實適性教育發展 2.逐年編列預算，建構教學資源中心 |
| 硬體設備 | 1.設備完善。 2.綠化工作良好。 3.教學區和活動區區隔分明，利於教學進行。 | 1.校舍設計老舊，較難活用搭配較學課程。 2.因地處山坡地潮濕加上硫磺氣，修繕暨工程經費嚴重不足，無法有計劃性營造良好教學環境 | 1.社區外部資源豐富，共同開發空間意願高，運用有限資源發揮無限的創意空間。 2.可持續推動「學校公園化」之保育工作。 | 1.鄰近學校校舍均美輪美奐，家長普遍喜新厭舊的心態。造成學生流失。 | 1.逐年改善學校硬體設施，營造優質教學環境 2.推展校園生態課程結合小田園、綠屋頂，發展學校特色 3.積極申請教育局經費計畫 |
| 教師資源 | 1.專業能力極佳。 | 1.資深、動力稍嫌不足。 2.大環境使得資訊及生活科技教師人才流失嚴重，不意聘請。 3.受少子化影響，面臨減班超額調校的壓力，教師流動性低，少有新血加入。 | 1.新進教師學習意願強，推動教改工作配合度高。 2.富有班級經營經驗，師生互動關係良好。 | 教材教法有待補強，師資結構有待逐年調整。 | 1.辦理相關研習，提昇教師專業知能 2.推展資訊融入各科教學，以建立活潑創新教法 3.辦理教學輔導教師研習與計畫 |
| 行政人員 | 1.有幹勁、肯負責 2.服從校長領導 | 1.行政人員更換頻繁 2.業務推動較缺整體性規劃 | 1.可塑性高 2.設備漸趨完善，有利於行政業務推行 | 1.行政經驗和實務之傳授有待加強 2.擔任行政誘因低落，覓才不易 | 1.營造和諧團結之校園文化，建立良好行政倫理 2.適時進行職務輪調，以拓展行政視野 3.全面建立行政資料檔案，以利業務推展 |
| 學生 | 純樸善良 | 1.學習方式和生活習慣有待加強 2.父母關心程度不高 3.欠缺文化刺激 | 1.有如璞玉，可塑性高 2.可推展適性發展之多元化教學 3.有利技藝教育之推展 | 1.私中招生來勢洶洶 2.外來人口漸減，學生來源不足 3.定力不足，易受誘惑 | 1.推出多元化課程，讓學生充分發揮潛能 2.提供個案輔導，解決學生個別差異問題 |
| 家長 | 很少干預學校事務 | 1.忙於謀生，對教育改革缺乏認知 2.與導師、校方溝通較為被動 | 1.提供親職教育、親子共學的研習機會 2.教改工作推行順暢 | 1.家庭狀況多元追蹤輔導干擾因素多較為不易 2.社經地位不高 | 1.加強親職教育研習，以建立正確管教觀念 2.強化家長會功能，促使家長積極參與校務 |
| 社區參與 | 民風保守、凝聚力強 | 1.支持校方的意願不高 | 善用社區各種社團與地方仕紳，締造契機 | 1.人力整合有待開發 2.社區和學校結合，須妥善籌畫 | 1.積極參加區內各項活動，爭取社區對學校認同 2.結合社區團體，共同辦理各類研習和活動 |
| 地方資源 | 1.鄉土資源十分豐富 2.地方發展迅速，可創造更多有利條件 | 運用地方資源的資訊有待建立 | 1.運用學生親情力量，廣納社區教學資源 2.推展「鄉土教學」，導引老師能主動利用地方資源 | 1.人力、財力較匱乏 2.公益和共榮觀念亟待建立 | 1.積極辦理「場地開放」 2.加強與北投社區大學資源共享 3.結合校外慈善機構資源豐富，支援學生生活、學生學習及教師教學。 |

叁、計畫發展與執行

一、計畫目標

1、建立有效能的學習型組織，發展團隊互助合作機制。

2、採行民主權變的領導，建立溝通管道，營造「和諧、安全、無障礙」的校園文化。

3、落實資訊教育，善用科技，提昇行政與教學品質。

4、鼓勵教師進修，精進教師專業知能，建立優質專業形象。

5、營造創意的體驗學習場域，促進學生多元發展。

6、因應多元入學教育政策，提升學生學業成就的競爭力。

7、加強生活教育，引導正確人生價值導向和行為態度，促進學生適性發展。

8、營造優質校園環境，發揮潛移默化的境教功效。

9、營造與家長會的良好互動，促進家長正向參與及合作。

10、結合家長和社區資源，豐富教學活動並落實弱勢照顧，追求公平

正義教育。

二、執行策略與內容

為能使中長程校務發展目標能夠落實推動，以及提升實施成果之效能與品質，本校中長程校務發展計畫之實施策略，其核心精神除了包含學校校務發展願景、目標之精神外，更融入了「從學生的角度及能力出發，瞭解其真正學習需求。讓每一位學生都有潛能發展的機會，持續獲得學習成就的成功經驗，促進學生多元化發展。」學校校務發展之經營理念。

經SWOTS分析學校內外部環境、資源等條件並符映家長、社區與外界期望，預期成效評估等過程後，系統發展各項實施策略及行動方案。本校務計畫經校務會議討論、修正、議決通過後公告於學校網站，作為學校經營努力方向及檢討回饋之參照，以下分別針對各實施策略與各對應方案，以及執行期程等項目，具體表列說明。

目標一：建立有效能的學習型組織，發展團隊互助合作機制。

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  |  | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |  |
| 一、推動有效能的行政運作 | 1.實施分層負責行政明細表，明確責任分工。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | - 明定各處室工作執掌，建立標準化流程檢核表。 - 針對各處室職務建立職務代理人制度。 - 建立活動成果資料檔案，定期將行政業務資料存檔、列入異動移交。 |
|  | 2.建立標準化作業流程，提升預算執行率。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.詳訂校務章則辦法及組織分工並編輯成冊。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.詳實建立活動成果資料，定期將行政業務資料存檔、列入移交，以利傳承與檢討改進。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 二、建立明確檢討及回饋機制 | 1.訂定各項方案執行流程，隨時進行成效評估，立即回饋指正。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | - 針對各項進行的活動實施檢核及追蹤。 - 建置各處室網頁。 - 校務會議通過超額減班需調整人員編制時，兼任行政工作同仁加重年資計分。 |
|  | 2.製作行政處室專屬網頁，分享行政資源與會議記錄，確實執行會議決議事項。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3. 研訂教師兼任行政工作獎勵辦法 | 人事室 學務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 三、建立e化行政作業系統 | 1.建立網路行政作業平台 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | - 建置各處室網路平台及購置各項軟體，增進工作績效。 - e化創新是本校教與學的重點方式，要有足夠的人力及現代化科技及資訊管理，方能達到較高品質的行政管理效能。 |
|  | 2.充實各行政處室運作軟體 | 總務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |  |  |
|  | 3.建置標準化行政作業系統 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |  |  |
|  | 4.建立e化行政作業列管系統 | 總務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |  |  |
|  | 5.推動行政程序標準化（SOP）減輕行政負擔。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  |  | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |  |
| 四、建立關壞及分享的合作團隊，提升主動積極的服務理念 | 1. 推動「行政服務績效管理計畫」，貫徹行政效率化。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | - 推動「行政服務績效管理計畫」並實施考核。 - 每學期針對校園常發生之意外事件，作防災演練，預防及熟怸各災害防救的處理流程。 - 實施行政績效自我檢核表，作為員工績效考核參照。 |
|  | 2.辦理行政人員進修研習，增進專業能力。 | 人事室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.發展行政績效自我檢核表 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.落實行政滿意度意見問卷調查 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 5.重視行政人員福利，維護行政人員尊嚴，增進工作成就感。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 6.辦理員工退休餐會，培養團隊互動精神 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 7.做好衝突管理及危機演練、預防校園危機 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |

目標二：採行民主權變的領導，建立溝通管道，營造「和諧、安全、無障礙」的校園文化。

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  |  | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |  |
| 一、建構學校發展目標，共塑願景及理念 | 1. 透過各項會議對話及溝通的機會，凝聚教育目標及共識，傳達願景。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | - 透過各項會議對話及溝通的機會，凝聚全體親師生對學校發展目標的共識。 - 於各學習領域探討推動學校願景的教材及教案。 - 於學校刊物或家長座談會宣導學校辦學方向。 |
|  | 2. 分析學校發展因素，檢視學校願景圖像。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3. 依據校務發展計畫，務實推動各項方案以達成校務發展目標。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.於各學習領域探討推動學校願景的教材及教案。 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 二、型塑人性關懷的校園 | 1. 建立多元溝通管道，凝聚全體師生共識與向心力，共塑學校發展願景 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | 1.於學校刊物或家長座談會宣導或透過學校日及班親會說明學校各項活動內容，鼓勵師生參加 2.與家長辦理各項研習或餐敘，增進情誼。 |
|  | 2. 人性化的管理，營造溫馨和諧的校園氛圍。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3. 結合家長與社區資源，協助校務推展，共創優質校園 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.舉辦親師生聯誼活動，增進互動機會。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 三、營造溫馨對話機制及溝通管道 | 1. 建立網路溝通管道及對話平台，瞭解親師生的意見並即時回饋。 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | - 發行「新中簡訊」輔導刊物及「新民青年」刊物，以達知的宣導及形成共識。 - 辦理師生各項聯誼活動及比賽。 - 成立班聯會共同制定服儀規範及典章制度修正。 |
|  | 2. 辦理師生聯誼活動，親師生共同議決校務規範及制定各項典章制度 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3. 發行校刊、輔導簡訊，以達知的宣導及形成共識。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4辦理班聯會議共同制定學生服儀及各項活動方案 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |

目標三：落實資訊教育，善用科技，提昇行政與教學品質。

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  |  | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |  |
| 一、建置課程發展資源系統網絡 | 1. 建立課程資源網頁與資料庫 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | - 於學校網站上建立課程資源網頁與資料庫，讓同仁們發表及分享。 - 建立夥伴學校，分享研究成果。 |
|  | 2. 架設學校課程發展分享網頁。 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.建立夥伴學校，分享研究成果 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 二、推展資訊科技融入教學 | 1. 鼓勵教師運用大屏幕多媒體等進行創新教學 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | - 購置大屏幕及添購各項多媒體設備。 - 發展領域「學習資源網」或「線上學習」系統。 - 鼓勵教師進行資訊融入教學。 |
|  | 2. 置「教學資源庫」，促進教師知識分享與交流 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3. 建置教師知識管理與分享平台 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4. 結合E化資源，發展領域「學習資源網」或「線上學習」系統 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 5.定期辦理行政人員及教師資訊研習 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 三、系統化建構資訊教育課程 | 1. 發展各領域教師網路社群 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | - 建置各領域教師網路社群，並進行發表分享。 - 學校網站建置教師個人網頁並定期更新。 - 於七、八年級開設假日電腦程式及機器人課程。 - 利用週六上午開設學生資訊種子班。 |
|  | 2. 鼓勵學生積極參與各項資訊教育活動競賽 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.鼓勵參與BYOD計畫，達成生生有平板科技學習。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.鼓勵教師發展個人（專長）領域教學主題網頁 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 5.開設學生資訊種子班 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |

目標四：鼓勵教師進修，精進教師專業知能，建立優質專業形象。

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  |  | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |  |
| 一、擬訂校本教師專業成長計畫 | 1.凝聚教師團隊發展願景，擬定多元教師專業成長計畫 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | - 以「精進教學」及「教學輔導教師計畫」為主要議 題，並透過工作坊與經驗分享等產出型之進修模式做規劃。 |
|  | 2.設定教師專業成長短、中、長期階段發展目標。 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.鼓勵教師建置個人教學檔案， 參加教師專業分享 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.培育各領域的種子教師 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 二、推動有效教學 | 1.鼓勵教師運用資訊創新教學 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | - 先行透過他校成功經驗分享，了解自我專業成長內涵。 - 鼓勵透過組成學習社群，進行專業評鑑與成長。 - 發展各領域補充學習教材 |
|  | 2.發展多元診斷性評量系統 | 教務處 |  |  | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.提升試題評量效能 | 教務處 |  | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.建立學校教學資源中心 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |  |  |
|  | 5.發展各領域補充學習教材 | 教務處 |  | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 6.建構校本學生學習能力指標系統 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 三、發展多元教師教學評鑑機制 | 1.發展多元教師教學評鑑機制 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  | - 培育各領域種子教師 - 利用教學輔導老師入班教學觀察機會，增進同僚視導之知能與技巧。 - 遴選教師參與教學輔導教師專業培訓。 - 擬定校內教學輔導教師實施計畫，促進教師專業成長。 - 學校網站建制教師個人網頁並定期更新。 |
|  | 2.鼓勵參加教師教學輔導機制及教師專業發展評鑑， | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |  |  |
|  | 3.提升同儕相互支援學習的機會。 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |  |  |
|  | 4.落實發展性教學輔導系統 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 5.持續性辦理同儕教學觀摩 | 教務處 |  | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |  |
|  | 6.培育各領域種子教師 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 7.發展各領域教師網路社群 | 教務處 |  | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 8.鼓勵教師發展個人（專長）領域教學主題網頁分享 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 四、發展多元化專業成長活動 | 1.鼓勵教師發展教學團隊，協同教學研究 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | - 邀請校外內優良教師進行教育分享。 - 鼓勵教師參加教學創新教案比賽或行動研究發表。 |
|  | 2.鼓勵教師參與校外學術活動期刊、論文之發表或擔任研習講座 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.鼓勵教師個人或團隊合作進行創新教學行動研究，提昇教師效能 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 5.定期辦理教師深度對話與專業分享活動 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |

目標五 ：營造創意的體驗學習場域，促進學生適性多元發展

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  |  | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |  |
| 一、辦理多樣化學習活動 | 1.推動多元社團活動 | 學務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | - 辦理校內各項競賽，鼓勵學生展現長才。 - 安排完善生涯輔導活動，使學生適才適性發展。 - 規劃多元化社團活動，協助學生開發潛能。 - 辦理特教及資源班各種體驗學習活動，落實照顧弱勢。 - 辦理閱讀心得寫作比賽，提升語文學習風氣。 - 定期舉辦各項學習成果發表會。 |
|  | 2.辦理課業輔導及補救教學 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.辦理各項語文競賽及學藝活動 | 教務室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.辦理多元化體驗學習活動 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 5. 辦理特教及資源班各種體驗學習活動 | 輔導室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 6.辦理各項班際體育競賽 | 學務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 7.賡續辦理閱讀心得寫作比賽，提升語文學習風氣 | 教務室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 8.定期舉辦各項學習成果發表會 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 二、發展多元學生社團 | 1.注入社會資源，發展多元社團活動 | 學務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | - 爭取社會資源，辦理各項社團活動。 - 與社區機構合作，爭取學生社團展演機會。 - 定期辦理社團成果發表會。 |
|  | 2.積極與社區機構合作，拓展學生社團展演舞台 | 學務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.參與校外各項展演活動或競賽 | 學務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.定期辦理社團成果發表會 | 學務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 三、組織學生學習資源共享策略聯盟 | 1.與鄰近學校組成學生學習「資源共享」策略聯盟。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | - 與北投社區大學結合，安排本校彈性課程(北投文創、北投導覽)並結合雙語課程，訓練親師生成為解說員，培養親師生「熱愛鄉土」之情懷。 - 持續辦理「溫水游泳池」與鄰近小學資源共享策略聯盟。 - 提供25間教室予北投社區大學辦理社會教育專用，支持「終身學習理念」。 |
|  | 2. 與北投社區大學建立「夥伴關係」，挹注學生多元彈性學習 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3. 積極發展與北投社區大學之「合作關係」 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 四、創新課程教學，培養學生多元學習能力 | 1.結合藝術人文課程，進行各種創意校園設計 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | - 利用上課時段，進行大單元主題教學活動。 - 提供其充分展現亮點的多元舞台結合學生發展優勢，適性揚才，發揮潛能，展現亮點。 - 星光書苑提供學生課後輔導和免費晚餐，利用多元豐富課程探索自身興趣，創造成功經驗，進而自我賦能。 - 學生建置「個人學習檔案」 |
|  | 2.成立星光班，提供學生圓夢計畫。 | 輔導室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.推廣學生積極建置個人「學習檔案」 | 教務處 輔導室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.尊重學生的主體性，提供學生主動探究與創造的學習機會 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 五、促進學生合作學習 | 1.各領域教學鼓勵合作的分組教學模式 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | - 每學期開學於領域會議中共同訂定協同教學之分組模式。 - 辦理耶誕英語歌曲、魔術方塊、跳繩、拔河、三對三籃球、大隊接力班際比賽。 - 成立班聯會組織，定期溝通校務，培養班際自治能力。 |
|  | 2.辦理團隊式之學生學習活動競賽 | 各處室 |  | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.強化學生班級/班際自治組織功能 | 學務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |

目標六：因應多元入學教育政策，提升學生學業成就的競爭力

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  |  | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |  |
| 一、辦理多元入學制度各項宣導 | 1.依高中多元入學現況，蒐集各項升學輔導資訊。 | 教務處輔導室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | - 蒐集各項升學輔導資訊，並建置多元入學專欄於學校網站。 - 於輔導活動課程中進行各種升學資訊分析。 - 每學期辦理多元入學宣導及說明。 |
|  | 2.進行各種升學資訊分析，進行生涯發展輔導 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.舉辦家長及師生說明會 | 教務處輔導室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 二、辦理高中多元入學事務 | 1.依升高中多元化入學方案實施流程，辦理各項事務性工作 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | 1.辦理各項升學事務性工作。 2.強化教學評量功能，訂定各科評量標準。 3.指導學生選填志願。 |
|  | 2.因應多元入學趨勢，強化教學評量功能 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.學生選填志願的分析指導 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 三、配合基測命題趨勢，提升學生學業成就的競爭力 | 1.加強英文聽力及國文閱讀寫作，針對語文能力落差現象進行補救教學 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | 1.進行英文聽力及每日一句練習。 2.加強國文閱讀寫作能力培養，推動閱讀書籍心得寫作比賽及每日一成語練習。 3.段考加考作文及成語。 4.鼓勵教師務實進行自然學科實驗，帶領學生自然科展，培養科學探究精神。 5.進行各項模擬測驗。 6辦理假日機器人班、AMC班，訓練學生邏輯推理能力。. |
|  | 2.辦理校內數學趣味競賽，訓練學生解題計算能力 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.辦理各項各外專班(機器人班、AMC班等)，訓練學生邏輯推理能力。 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.整合社會學科進行教材研發及專題討論 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 5.自然學科趣味社團及實驗教學 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 6.加強體育班專長訓練，增加多元入學管道，引導學生適性發展 | 教務處學務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 7.進行各項模擬測驗，增進學生測驗實務經驗。 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |

目標七：加強生活教育，引導正確人生價值導向和行為態度，促進學生適性發展。

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  |  | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |  |
| 一、培養學生優質生活教育觀念 | 1.推動友善校園運動養成感恩惜福習慣，推動愛與關懷運動，營造溫馨和諧校園。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | 1.規劃友善校園宣導週，循序培養學生良好品格教育。 2.重視生態及體能發展活動，辦理愛校服務，藉以改過銷過，鼓勵其改過向善。 3.組織環保義工隊，使學生從服務學習中肯定自我。 4.每年畢業典禮設立「環保義工獎」表揚典範行為，以收見賢思齊之效。 |
|  | 2.導正學生違規行為：實施改過銷過辦法，並配合認輔制度，以鼓勵其改過向善。 | 學務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.規劃多元且深具教育意義的朝會、慶典活動及寒暑假育樂營隊。 | 學務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.推動愛eye護眼操活動，型塑健康促進學校。 | 學務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.注重情操教育：佈置文化走廊環境，保持整潔寧靜並加強藝能學科的教育活動，以陶治學生健全人格與品德。 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 二、推行民主法治教育，培養學生自治自律精神。 | 1.藉由週、朝會，宣導民主法治教育等觀念 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | - 實施週會、朝會，宣導民主法治教育等觀念。 - 辦理法律常識會考，藉以診斷學生法律認知之狀況。 - 每年依據班聯會及家長會、導師會議共同修正各項校規。 - 印製學生手冊。 |
|  | 2.定期邀請法律專家演講 | 學務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |  |
|  | 3.透過班會、週會、學校日之規劃與執行宣導品格教育理念。 | 學務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.辦理法律常識會考，藉以診斷學生法律認知之狀況 | 學務處教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 5.編印學生手冊分享品格典範。 | 學務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 三、規劃社團活動滿足學生需求，培養學生人際關係與領導能力 | 1. 訂定社團組織章程，輔導學生成立社團。 | 學務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | - 親師生共同訂定社團組織章程，輔導學生成立社團。 - 辦理校際社團交流聯誼活動。 - 參與社區節慶活動演出。 |
|  | 2.指導學生推動社團活動及公共服務課程。 | 學務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3協助辦理校際社團交流聯誼活動，以增進觀摩學習。 | 學務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.辦理社團成果發表及觀摩。 | 學務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 5.參與社區節慶活動演出。 | 學務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |

目標八：營造優質校園環境，發揮潛移默化的境教功效。

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  |  | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |  |
| 一、營造溫馨、安全的教育及學習環境 | 1.連結領域教學，引領親師生共同參與校園空間配置與規劃 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | - 領域教學，引領親師生共同參與校園空配置與規劃。 - 爭取經費解決校舍老舊與美化問題。 - 與園藝社團結合，讓學生體驗植栽之樂趣，進而強化其關懷校園中「所有花草樹木」之成長。 - 校園設施的定期安檢與維護，訂定考核參照表。 |
|  | 2.爭取經費解決老舊校舍修建問題 | 總務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.綠化美化校園環境，提升境教功能 | 總務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.落實校園設施的定期安檢與維護。 | 總務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 二、改善硬體設施，營造優質環境 | 1.全面強化普通教室安全環境設施 | 總務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | - 每年針對教室大樓作好安全環境設施。 - 進行更新資訊及視聽教學設備。 - 改善美化校園環境，優質行政空間及活動中心。 |
|  | 2.改善運動場地設施 | 總務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.更新資訊、專科、多媒體教室安全環境設施 | 總務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.改善美化校園環境，優質行政空間及活動中心 | 總務處 | Ｖ |  |  |  |  |  |
|  | 5. 更新廣播系統及資訊、多媒體設備 | 總務處 |  | Ｖ |  |  |  |  |
|  | 6.整合改善校園無障礙環境空間 | 總務處 | Ｖ | Ｖ |  |  |  |  |
| 三、提升校園創意課程效能，發揮境教功能 | 1.連結領域教學，引領親師生共同參與校園空間配置與規劃 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | - 配合各領域教學親、師、生共同參與校空間配置與規劃並規劃E 化辦公空間。 - 結合小田園及綠屋頂校園花圃、綠地等角落，開闢學生園藝植栽及苗圃。 - 英文廊道、穿堂藝廊、閱讀角空間，提供自主學習環境並定期展示學生各項作品。 - 環境佈置，於學校各項設施標示中英文說明，建構學校全方位英語學習情境。 - 整體規劃樓梯藝廊、穿堂藝廊、角落空間，定期展示「校園常見植物與鳥類」。 - 結合特教教學，營造具「創意化」與「藝術化」的特色空間 - 增置籃球、網球、柔道、特殊教育教學設備，符映學校專長體育發展及特殊教育需求 - 提供多元舞台，如新民之星、才藝競賽、英語耶誕歌曲創意競賽、亞洲機器人競技大賽等各式多元課程活動，結合學生發展優勢，適性揚才，發揮潛能，展現亮點。 |
|  | 2.結合自然領域教學，發展各式創意創新生態教材。 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.善用校園花圃、綠地等角落，開闢學生園藝植栽及苗圃 | 教務處總務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.整體規劃英文廊道、穿堂藝廊、閱讀角空間，提供自主學習環境並定期展示學生各項作品 | 教務處總務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 5.增置行政辦公室E化辦公設施 | 總務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 6. 整體規劃樓梯藝廊、穿堂藝廊、角落空間，定期展示「校園常見植物與鳥類」 | 教務處總務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 7.整合校園環境佈置，建構雙語情境教室及學習角的建置。 | 教務處總務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 8.結合特教教學，營造具「創意化」與「藝術化」的特色空間 | 輔導室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 9.提供其充分展現亮點的多元舞台，結合學生發展優勢，適性揚才，發揮潛能，展現亮點。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 10.增置籃球、網球、柔道、特殊教育教學設備，符映學校專長體育發展及特殊教育需求 | 學務處總務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |

目標九：營造與家長會的良好互動，促進家長正向參與及合作

| 實施策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  |  | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |  |
| 一、增進家長正向參與校務發展 | 1.透過親職座談或會議，宣導學校校務發展方向與需求 | 輔導室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | - 每學期舉行學校日活動，校長親自說明校務現況及學校發展目標。 - 每週召開主管會報，分享家長回饋，並適時回應家長需求。 - 依家長需求以及服務目標而定，現階段發展輔導志工、交通志工中。 - 每學期召開兩次特教及體育推行委員會，分享家長回饋，並適時回應家長需求。 |
|  | 2.各處室重視家長回饋，適時回應家長需求 | 輔導室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.發展各類型家長志工團隊，適時鼓勵表揚 | 輔導室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.豐富學校網站功能，提供家長完整的使用訊息 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 5.善用電子郵件、文宣刊物等多元管道，闡揚學校榮譽事蹟 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 二、營造學習型家庭 | 1.積極辦理「親職教育」「家長成長」，提升家庭教育功能 | 輔導室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | - 圖書館舉辦圖書借閱比賽，引導學生養成良好「閱讀」習慣。 - 辦理多元文化週，透過情境體驗活動，提供學生探索與瞭解各國文化之不同。 - 辦理「家事達人」及「親子便當競賽」，親子共學活動，增進親師生情感交流。 |
|  | 2.結合課程教學設計與活動，規劃各式親子共學活動。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.辦理辦理「家事達人」及「親子便當競賽」，親子共學活動。 | 輔導室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 三、建立家長參與學校事務機制，積極運用家長人力資源 | 1. 辦理學校日及家長座談會，增進親師合作。 | 輔導室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | - 每學期舉行學校日活 動，校長親自說明校務 現況及學校發展目標。 - 結合家長會，祝福畢業生，辦理「包高中」祝福活動，培養7、8年級學生「感恩惜福祝福」之關懷情，營造親師生一家親之溫馨校園。 - 與家長會合作進行基測考場服務，安排各考科教師到場為學生解惑。 - 輔導活動課邀請學有專長家長做職業瞭解與分享努力的歷程。 |
|  | 2. 結合家長會，祝福畢業生，辦理「包高中」祝福活動 | 輔導室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3. 結合家長會至基測考場服務，並安排各考科教師到場為學生解惑。 | 學務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4. 建置家長人力資源檔案，邀請各領域專長家長提供分享及學習 | 學務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 5.與家長會合作，加入學校專業志工行列。 | 輔導室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |

目標十：結合家長和社區資源，豐富教學活動並落實弱勢照顧，追求公平正義教育。

| 策略 | 行動方案 | 承辦 單位 | 實施年度 |  |  |  |  | 策略執行內容說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |  |
| 一、整合社區及社會資源，建立良好的學校公共關係 | 1.與鄰近學校結成教育夥伴，共用校園設施 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | - 開放學校場地，提供社區居民休閒及運動空間。 - 提供教室及設施給北投社區大學，讓社區居民有進修學習機會。 。 - 與北投社區大學建立合作夥伴關係，「資源共享」，以求專業的發展與教學相長。 |
|  | 2. 提供教室及設施給北投社區大學，讓社區居民有進修學習機會。 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.與北投社區大學建立合作夥伴關係，以求專業的發展與教學相長 | 教務處 總務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.整合與連結民間產業資源，每學年辦理生涯產業初探活動 | 輔導室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 5.結合社區人力資源，解決社團活動師資人力的不足 | 學務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 二、充分利用周邊文教資源，成為學習合作夥伴 | 1.利用學校周邊文教資源，安排校外教學活動。 | 教務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | - 藉由校外參訪，增加學生的閱讀視野及興 趣。 - 與鄰近商家合作，建構社區安全地圖。 - 每年建置家長人力資料庫，邀請各行業家長，現身說法，引導學生做好生涯發展規劃。 - 每年至學區作升學宣導，邀請學區國小到本校參觀。 - 每年度建置社區文教、自然資源資料 庫。 |
|  | 2.建構社區安全地圖，參與國際安全學校認證 | 學務處 |  |  | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 3.彙整全校家長、里巷士紳、區域性民意代表等分類、統計分析建立系統性人才庫。 | 輔導室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 4.至學區內國小宣導學校特色 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 5.建立社區文教、自然資源資料庫 | 教務處 |  | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 三、參與社區活動，提供服務學習機會 | 1.鼓勵學生進行公共服務，培養關懷情懷 | 學務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | - 帶領學生進行公共服務，培養服務態度，落實環境教育之實施。 - 學生運動社團及民俗技藝社團（扯鈴）參加社區活動演出。 |
|  | 3.學生運動社團及民俗技藝社團參加社區活動演出 | 學務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |  |
|  | 4.設計服務學習方案，讓學生探索、認識、投入社區。 | 學務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 6.積極導入社區志工人力資源參與，順暢學校各式志工團運作 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
| 四、建構學校社區永續發展夥伴關係 | 1.建立多元社區溝通管道，主動參與社區發展活動 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | - 主動參與社區活動。 - 參與北投社區大學成果發表會，提升社區文化水平。 - 與北投區體育會共同辦理各項體育活動 |
|  | 2.參與北投社區大學成果發表會，提升社區文化水平。 | 各處室 | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |  |  |
|  | 4.結合社區共同發展環保校園、生態社區 | 學務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |
|  | 5.與北投區體育會共同辦理各項體育活動 | 學務處 總務處 | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ | Ｖ |  |

三、預期效益

(一)、組織與行政

1、完成各階段年度計劃及定期檢討考核並研議改進方案，提高行政績效。

2、行政決策民主化，行政主管能授權分責、組織規劃、多元參與，凝聚團隊效能。

3、行政人員具備專業知能、主動積極任事、高度資訊素養，持續落實e化校務行政，落實目標品質管理，簡化行政，發揮高度行政效率。

4、依法辦理各項人事業務，保障教職員工權益。

5、年度各項經費預算有效執行，更新教學設備，提供教學資源，以提高教學效能。

6、家長滿意度提升，達成新生報到率90%以上目標。

7、親師生互動良好，學校行政、教師及家長互助合作，校園溫馨和諧。

(二)、教學與活動

1、發揮各領域小組的功能，提升教師專業能力，創新教學活動，落實教師專業評鑑。

2、教師具備專業教學知能，及多媒體製作、運用能力，豐富教學內涵。

3、辦理教學輔導教師計畫，有效發展教師專業社群，推動學習型組織，符應教師專業成長需求。

4、學生普遍養成閱讀及運動習慣，增進學習效果。

5、透過多元化體驗學習活動，增進學生體適能及身心健康。

6、辦理生命教育、性別平權教育和生涯發展教育等宣導，培養學生正確價值導向。

7、利用各種集會場所宣導，讓學生養成負責有禮的觀念與態度，成為一個有品格的新民學子。

8、透過各種社團、競賽活動，提供學生多元選擇，培養其多元智能。

9、發揮教訓輔最佳互動模式，教師具備輔導知能，有效預防學生中輟。

10、推動教育「111」政策，建構多元展能舞台，學生潛能獲得開發，提高自信心 與成就感。

11.落實生活教育、法治教育，安全教育，學生知法守法成為新時代優質國民。

12、特殊班學生具備基本職業知能，提升自我照顧能力。

13.美化、綠化、淨化校園，

14、家長參加親職教育活動及提升愛校志工意願，親子關係和諧，並認

同支持學校。

15.社區總體營造，與北投社區大學成為夥伴關係，資源共享，拓展資源使學校成為社區學習服務中心，社區以學校為榮。

(三)、環境與設備

1、落實校園環境安全，逐年編列預算整修學校硬體設施，使活動空間更為完整，以提供充足優質的學習環境。

2、應用局端各項工程經費申請，有效規劃校舍空間，克服老舊校舍整建問題，活化教學與活動場所。

3、進行校園重新規劃與整建，營造創新舒適的校園空間。

4、整建電腦及生科專科教室，提供良好設備學習環境，增進教學效果。

5、完成無障礙環境之定期檢視，建置一個有愛無礙的環境。

6、透過校園監視系統，掌握校園動態，確保校園安全。

7.保全系統、消防系統和飲水衛生設備完善，災害防治與危機處理機制健全。

8.校園美化、綠化、淨化、建構優美舒適的校園環境，成為優質之學習環境，並藉著場地開放，成為社區休閒活動及社區學習服務中心。

9.建構資訊與雙語及閱讀教學環境、校園情境佈置完善美觀，設備齊全。

10、透過校園無線網路環境，提供師生網際網路平台，增進學習效能。

肆、資源需求

一、資本門經費需求

臺北市北投區新民國民中學中長程計畫預算編列需求表     單位：千元

| - 類別 | - 編號 | - 工作項目 | - 各年度執行預算 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 111年 | - 112年 | - 113年 | - 114年 | - 115年 | - 合計 | - 備註 |
| - 校園先期(含綜合)規劃 | - H-01 | - (請填工程名稱) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 新興工程 | - H-02 | - (請填工程名稱) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 連續工程 | - H-03 | - 110年自來水管汰換二期工程 | - 914 |  |  |  |  | - 914 |  |
| - 其他修建工程 | - H-04 | - 優質化工程 |  | - 1876敬業樓整修工程(含有善廁所) |  |  | - 2400辦公室改善工程 | - 4276 |  |
|  | - H-05 | - 電源改善工程 |  | - 10617活動中心電力改善工程 | - 10828游泳池、科學樓及工藝樓電力改善工程 |  |  | - 21345 |  |
|  | - H-06 | - 屋頂防漏工程 | - 4500(樂群樓屋頂防水隔熱廊道整修及雨遮工程) |  |  |  |  | - 4500 |  |
|  | - H-07 | - 普通教室改善 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - H-08 | - 專科教室改善(含實習工廠) | - 1232(視覺藝術教室) |  |  |  |  | - 1232 |  |
|  | - H-09 | - 生態綠能工程(含總合治水、雨水回收、節能省電) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - H-10 | - 遊戲(含知動教室)設施改善工程 | - 8900(游泳池修繕工程) |  |  | - 3460網球場改善工程 |  | - 12360 |  |
|  | - H-11 | - 圖書館整修工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - H-12 | - 廁所整修工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - H-13 | - 餐廳及廚房(含熱食部)改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - H-14 | - 無障礙工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - H-15 | - 耐震補強工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - H-16 | - 外牆整修工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - H-17 | - 通學步道專案 |  |  |  | - 6000校園圍牆整修工程 |  | - 6000 |  |
|  | - H-18 | - 跑道球場整修工程 | - 5181(綜合球場改善工程) |  |  |  |  | - 5181 |  |
|  | - H-19 | - 門窗改善工程 |  |  |  |  | - 2400教室鋁窗整修工程 | - 2400 |  |
|  | - H-20 | - 地坪改善工程 | - 1690(新民國中校內路面整修工程) |  |  |  |  | - 1690 |  |
|  | - H-21 | - 遮陽改善工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - H-22 | - 監視系統更新工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - H-23 | - 冷凍空調更新工程 |  | - 1928活動中心空調汰換工程 |  |  |  | - 1928 |  |
|  | - H-24 | - 其他(請說明：新設非營利幼兒園裝修工程 ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - H-24 | - 其他(請說明：消防設備改善工程 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 資訊網路工程暨智慧教育相關建設 | - H-25 | - 校園網路優化(更新校園骨幹網路工程) |  | - 400 |  | - 400 |  | - 800 |  |
|  | - H-26 | - 資訊教室更新工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - H-27 | - 其他(個人電腦) | - 252 |  | - 252 |  |  | - 504 |  |
|  | - H-27 | - 其他(週邊設備) | - 81 | - 81 | - 81 | - 81 | - 81 | - 405 |  |
|  | - H-27 | - 其他(電腦軟體) | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 125 |  |
| - 教學設備增置 | - H-28 | - 實驗室設備 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 500 |  |
|  | - H-29 | - 實習工廠設備 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - H-30 | - 其他(請說明： ) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 行政設備增置 | - H-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 圖書館藏增置 | - H-32 | - 書本保存設備及其維護 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 500 |  |

- 資本門經費需求表填表說明

- 各校中長程計畫之資本門經費需求部分，請先以doc檔填報後，再以xls格式填寫，俾利資料之彙整、計算、分析與運用，兩個檔案之數值請務必一致。

- 本「資本門經費需求」表，各級學校通用，都需填報。

- 若有資本門未列之項目，請於相關之其他或空白欄填寫，並註明名稱，表格可自行增刪。

- 各校所提之資本門經費需求應與計畫執行策略及內容相對應，並於備註欄註明對應之「目標-實施策略-行動方案」(如：2-1-1，前項2代表目標，中項1代表實施策略，後項1代表行動方案)。

二-3、經常門經費需求(國中專用表)

臺北市立新民國民中學中長程計畫預算編列需求表          單位：千元

| 類別 | 工 作 項 目 | 項目編號 | 執 行 年 度 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 111年 | 112年 | 113年 | 114年 | 115年 | 合計 | 備註 |
| 學校 組織 與 管理 (a) | 用人費用 | a-1 | 111537 | 111,537 | 111537 | 111537 | 111537 | 557685 | 1-1-1 |
|  | 保全及維護費等 | a-2 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 8450 | 8-1-4 |
|  | 水電燃料費等 | a-3 | 1757 | 1757 | 1757 | 1757 | 1757 | 8785 | 8-1-4 |
|  | 其他業務費 | a-4 | 4305 | 4305 | 4305 | 4305 | 4305 | 21525 | 8-1-4 |
| 課程 發展 與 實驗 (b) |  | b-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b-3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教師 教學 與 專業 (c) | 推動教師專業發展評鑑 | c-1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |  |
|  | 辦理教師專業成長 | c-2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 4-1-1 |
|  | 提升教師輔導知能 | c-3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |  |
|  | 提升教育人員數位科技素養 | c-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 3-2-5 |
|  | 辦理教學輔導教師計畫 | c-5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 4-3-2 |
|  |  | c-6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 學生學習 與 輔導 (d) | 辦理攜手激勵潛能學習計畫 | d-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 5-1-2 |
|  | 辦理寒暑假育樂營隊-泳訓班 | d-2 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 3600 | 7-1-3 |
|  | 強化學生數位科技素養 | d-3 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 |  |
|  | 推動三級輔導工作 | d-4 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 | 9-2-1 |
|  | 推動多元升學輔導計畫 | d-5 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 1050 | 6-1-2 |
|  | 推動國中特殊及資源教學計畫 | d-6 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 4550 | 5-1-5 |
|  | 人權、法治、品德教育活動 | d-7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 7-2-2 |
|  | 社團活動 | d-8 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 450 | 5-1-1 |
|  | 體育班專案計畫 | d-7 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3000 | 6-3-6 |
| 家長 教育 與 參與 (e) |  | e-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 (f) |  | f-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | f-2 |  |  |  |  |  |  |  |

- 經常門經費需求表填表說明：

- 各校中長程計畫之經常門經費需求部分，請先以doc檔填報後，再以xls格式填寫，俾利資料之彙整、計算、分析與運用，兩個檔案之數值請務必一致。

- 「經常門經費需求」表，分幼稚園、國小(含附幼)、國中、高中、高職與特殊學校6種，請依據貴校之類別選填。

- 若有經常門未列之項目，請於相關之其他或空白欄填寫，並註明名稱，表格可自行增刪。

- 各校所提之經常門經費需求應與計畫執行策略及內容相對應，並於備註欄註明對應之「目標-實施策略-行動方案」(如：2-1-1，前項2代表目標，中項1代表實施策略，後項1代表行動方案)。

伍、考核評鑑

透過品保考核評鑑，可以了解在學校內外背景之條件下，經過有系統之分析，研擬目標化為策略，及付諸行動方案之後的實施成效，並因應時空條件之變遷，作為策略調整之依據。

一、考核評鑑目的：

（一）績效責任之落實，瞭解組織成員之基本責任達成與否，進而作為 獎懲之依據。

（二）持續改善之加強，透過評鑑瞭解缺失，研擬具體改善策略。

（三）品質保證之強化，品質具有一定條件與規準，掌控組織工作品質亦是評鑑之目的。

（四）組織革新之推動，組織領導者如何促進組織革新，永保組織活力，也是評鑑目的之一。

二、評鑑項目：

（一）行政領導與管理

（二）課程發展與評量

（三）專業發展與教學

（四）學生事務與輔導

（五）資源統整與運用

（六）校園規劃與營造

（七）學校特色發展

三、辦理方式：

（一）內部評鑑：結合行政、教師、家長成立評鑑委員會，定期檢核年 度資料，撰寫報告，成為校務發展經驗與學術研究傳承。

（二）同儕評鑑：商請友校、學習社群、異業（非教育系統）團體來校評鑑，針對評鑑指標內容，進行量化與質化評鑑，提供改進意見，建立學習社群夥伴關係。

（三）外部評鑑：敦聘學者專家或參與上級機關辦理之校務評鑑，由外部人員診斷出學校興革方向，確保永續經營。

（四）標竿學習：參訪學習具標竿的優質學校或異業團體，提昇學校整體經營效能。

四、考核評鑑作業程序：

（一）學校校務發展計畫，均納入年度工作計畫執行，並於每年年度計畫執行完竣後評估，檢討得失，以為下年度執行之參考。

（二）成立校務發展計畫自我評鑑委員會，其運作方式如下：

1、組織自我評鑑委員會：自我評鑑委員會應該包括校長、行政主管代表、教師會代表、學科（領域）代表、學年代表、職工代表及家長會代表。

2、明瞭校務發展計畫評鑑的向度、規準及項目：利用適當的時間與行政人員、教師、職員及工友、家長，宣導及討論校務發展計畫評鑑的向度、規準及項目。

3、決定自我評鑑的方式及程序：自我評鑑可採資料整理、現場觀察、座談討論、實驗研究等方式進行，並明定自我評鑑期程。

4、校務發展計畫自我評鑑回饋與改善：自我評鑑所得資料應加以分析、解釋，並讓親、師、生瞭解，自我評鑑結果應回饋校務運作、教學、訓育及學生輔導作改善。

5、撰寫校務發展計畫自我評鑑報告：自我評鑑結果宜由學校自我評鑑委員分工撰寫，除上學校網站公布外，形成書面資料提供評鑑委員訪視評鑑參考。

6、進行後設評鑑：自我評鑑完成之後，應對本次自我評鑑進行檢討、評估、修正並提出改善之道。

（三）擬定具體校務發展計畫考核評鑑檢核表，依年度及工作重點分組考核評鑑之，使能有效達成計劃目標與預期效益。

附件1：校園規畫平面圖

| - 項目 | - 著色 | - 年度 | - 內容 | - 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 工程建設 | - 紅 | - 111 | 1.110年自來水管汰換二期工程(金額：914,340元) 2.新民國中校內路面整修工程(金額：1,690,000元) 3.110年游泳池修繕工程(含外牆補牆後續擴充)(金額：8,900,000元) 4.綜合球場改善工程(金額：5,180,135元) 5.視覺藝術教室整修工程 (金額：1,231,983元) 6.樂群樓屋頂防水隔熱廊道整修及雨遮工程(金額：4,500,000元) |  |
| - 工程建設 | - 綠 | - 112 | 1.敬業樓整修工程(含性別友善廁所)(預估金額:1875862元) 2.活動中心空調汰換工程(預估金額:1,927,298元) - 3.活動中心電力改善工程(預估金額:1,0617,600元) |  |
| - 工程建設 | - 藍 | - 113 | 1.科學樓電力改善工程(預估金額:6,636,000元) 2.工藝樓電力改善工程(預估金額:2,809,240元) - 3.游泳池電力改善工程(預估金額:1,382,500元) |  |
| - 工程建設 | - 紫 | - 114 | 1.網球場改善工程(預估金額:3,460,186元) 2.校園圍牆整修工程(預估金額:6,000,000元) |  |
| - 工程建設 | - 黃 | - 115 | 1.辦公室改善工程(預估金額:2,400,000元) - 2.教室鋁窗整修工程(預估金額:2,400,000元) |  |
| - 可供活化空間 | - 橙 | - 111-115 |  |  |

附件2：學校資本資料表

| 臺北市立新民國民中學111學年度基本資料表（423502） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校地址 | 臺北市北投區林泉里新民路10號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 設校時間 |  | 57年8月1日 |  |  |  |
| 校長姓名 | 施俞旭 | 性別 |  |  | 男 |  | 聯絡電話 | 28979001#100 |  |  |  |  | 到職日期 |  | 106年8月1日 |  |  |  |
| 總務主任姓名 | 吳孟憲 | 性別 |  |  | 男 |  | 聯絡電話 | 28979001#500 |  |  |  |  | 到職日期 |  | 106年8月1日 |  |  |  |
| 教職員工數(含校長) | 52人 | 教師 |  |  | 38人 |  | 職員 | 13人 |  |  |  |  | 技工及工友 |  | 0人 |  | 警衛 | 1人 |
| 學生總人數 |  | 199人 |  |  |  |  | 男生 | 119人 | 女生 |  |  |  | 80人 |  | 原住民籍學生 |  |  | 9人 |
| 總班級數：12班 | 普通班：9班 |  |  |  |  |  | 體育班：3班；發展運動種類：籃球、網球、柔道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特殊教育班 | 身障集中式特教班：0班；身障分散式特教班：1班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 藝術才能班：0班 |  |  |  |
|  |  | 資優班(集中式)：0班；資優資源班：0班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 幼兒園 | □非營利幼兒園 □附設幼兒園 ■無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校地總面積 | 42,640m² |  |  |  |  |  | 平均每生使用校地面積 |  |  |  |  |  |  | 214.28m² |  |  |  |  |
| 總樓地板面積 | 16,138.72m² |  |  |  |  |  | 平均每生使用樓地板面積 |  |  |  |  |  |  | 81.1m² |  |  |  |  |
| 校舍概況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名稱 | 完工年度 |  |  |  |  | 層數 | 建物結構 |  |  |  | 主要用途 |  |  |  |  |  |  |  |
| 敬業樓 | 57 |  |  |  |  | 4 | RC(鋼筋混擬土) |  |  |  | 辦公及教學 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工藝樓 | 57 |  |  |  |  | 3 | RC(鋼筋混擬土) |  |  |  | 教學 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科學樓1 | 57 |  |  |  |  | 3 | RC(鋼筋混擬土) |  |  |  | 辦公及教學 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科學樓2 | 68 |  |  |  |  | 5 | RC(鋼筋混擬土) |  |  |  | 辦公及教學用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政樓 | 57 |  |  |  |  | 2 | RC(鋼筋混擬土) |  |  |  | 辦公用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 活動中心 | 69 |  |  |  |  | 2 | RC(鋼筋混擬土) |  |  |  | 教學用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 游泳池 | 76 |  |  |  |  | 1 | RC(鋼筋混擬土) |  |  |  | 教學 |  |  |  |  |  |  |  |
| 樂群樓 | 72 |  |  |  |  | 5 | RC(鋼筋混擬土) |  |  |  | 北投社區大學辦公及教學用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本設施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 普通教室 | 12間 |  |  | 專科教室 |  |  | 30間 |  |  | 特殊教育教室 |  |  |  |  |  | 3間 |  |  |
| 資訊教室 | 1間，電腦 30台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 視聽教室 | 1間教室，可容納 80人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活動中心 | 可容納500人（■綜合大樓 □禮堂式 ■空調） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 游泳池 | 25公尺7水道76年12月完工；（■溫水 □冷水 ■室內 □室外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 圖書館（室） | 面積：295m²，1層樓，可容納100人，藏書約21544冊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操場跑道 | 250公尺（□鋪PU ■鋪紅磚土 □瀝青跑道 □鋪PP □鋪合成橡膠）完工年度81年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電冷設備 | 電扇數：117個；冷氣機：115台；中央空調系統： 0套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 飲用水現況 | （１）蓄水池數：0，水塔數：8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （２）飲水系統：中央飲水系統：0，開飲機：0，濾心式飲水機：23，生飲水系統：0套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 停車空間 | 校內平面停車位計23車位，是否開放民眾夜間停車：否，夜間停車是否收費：否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下停車場車位計0車位，共0層，是否開放民眾停車：否，是否收費：否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學校願景 |  |  | 學校特色 |  |  |  |  |  |  |  |  | 未來年度硬體設施規劃工程 |  |  |  |  |  |  |
| - 優質環境、深耕學習、品德教育、生命教育。 - 人文關懷、熱愛鄉土、資訊應用、放眼國際。 - 學子懷抱求知欲望，開拓寬廣知識領域。 - 家長胸懷奉獻精神，協助學校永續發展。 - 教師秉持專業智能，設計適性多元課程。 - 行政秉持服務理念，營造美好教學環境。 |  |  | 一、地處溫泉區，風景優美、視野遼 闊，古木參天，鳥語花香，操場為紅磚土跑道，透水率高，綠覆率首屈一指，佔地4.3 公頃，為北市少見之大型森林國中，擁有優質之學習環境。 二、學校社區化，協辦北投社區大學，各項運動設施完備，有游泳池、網球場、羽球場、籃球場、桌球場、童軍營地等，提供社區民眾進行休閒活動。 三、運動代表隊表現優異，行政默默耕耘與親師合作，爭取外部資源挹注選手。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.110年自來水管汰換二期工程(金額：914,340元) 2.新民國中校內路面整修工程(金額：1,690,000元) 3.110年游泳池修繕工程(含外牆補牆後續擴充)(金額：8,900,000元) 4.綜合球場改善工程(金額：5,180,135元) 5.視覺藝術教室整修工程 (金額：1,231,983元) 6.樂群樓屋頂防水隔熱廊道整修及雨遮工程(金額：4,500,000元) 112年 1.敬業樓整修工程(含性別友善廁所)(預估金額:1875862元) 2.活動中心空調汰換工程(預估金額:1,927,298元) 3.活動中心電力改善工程(預估金額:1,0617,600元) 113年 1.科學樓電力改善工程(預估金額:6,636,000元) 2.工藝樓電力改善工程(預估金額:2,809,240元) 3.游泳池電力改善工程(預估金額:1,382,500元) 114年 1.網球場改善工程(預估金額:3,460,186元) 2.校園圍牆整修工程(預估金額:6,000,000元) 115年 1.辦公室改善工程(預估金額:2,400,000元) 2.教室鋁窗整修工程(預估金額:2,400,000元) |  |  |  |  |  |  |