第14任總統副總統及第9屆立法委員選舉臺北市選舉委員會宣導工作實施計畫

- 依據：公職人員選舉罷免法。

- 目的：

向臺北市選舉人闡揚第14任總統副總統及第9屆立法委員選舉為政府推行民主憲政，落實民主政治之連貫措施與積極意義，宣示政府端正選風、反賄選、反暴力之決心與作法，加強國人對民主政治、選舉制度之正確認識，期使本市選舉人重視所擁有之選舉權踴躍投票，達到選賢與能之目標。

- 宣導重點：

- 闡揚第14任總統副總統及第9屆立法委員選舉之目的及重要性。

- 報導選務工作實況並適時提醒選舉人應行注意配合事項，宣導選民踴躍投票。

- 呼籲民眾守法、守分、明理、明智，重視選舉權之行使。

- 加強對候選人競選有關規定的宣導。

- 宣導要領：

- 法令規章重點宣導：

以公職人員選舉罷免法有關選舉之法令規章、反賄選等為主，尤其是極須選舉人瞭解之事項為加強宣導重點。

- 選務措施適時宣導：

對於重要選務措施及選舉人應行注意事項，適時機動作動態性之宣導。

- 宣導項目：

- 法令規章宣導：

- 透過臺北市政府相關局、處暨各區公所利用各種活動，向民眾宣揚民主政治之重要措施。

- 製作有關全民參與踴躍投票、反賄選、重視選舉權之行使等文宣，宣示本次選舉之重要性。

- 選務工作宣導：

- 針對選舉人、候選人有關之選務工作事項，加強宣導。

- 依據選舉工作進行程序表規定，委請機關及新聞媒體刊登選務進行中各項重要公告。

- 選舉投票日（105年1月16日）之宣導；呼籲選舉人踴躍投票，提醒投票時間，自上午8時起至下午4時止，及前往投票時應攜帶投票通知單、國民身分證及私章。

- 報導選舉結果：

投票日當天本選舉委員會將設置開票中心，計票統計透過網路提供電視及廣播媒體轉播並設置即時開票系統，讓民眾可在本會網站查詢選舉結果。

- 宣導方法：

- 編印宣導資料：

- 配合中央選舉委員會印製宣導海報、標語張貼各區里公告欄及投票所，以擴大宣導。

- 加強宣導投票方法，減少選舉人因撕毀選舉票或攜出選舉票等構成違法行為，及注意選舉票「蓋章」或「按指印」等無效票之相關規定。

- 提醒選舉人不得攜帶手機及其他攝影器材進入投票所投票之限制及規範，避免選舉人因不瞭解而違規。

- 鼓勵選舉人踴躍投票及注意選舉日投票起訖時間。

- 編印選舉公報：

彙集各組候選人之號次、相片、姓名、出生年月日、性別、出生地、推薦之政黨、學歷、經歷、政見及選舉投票等有關規定，編印選舉公報，分送本市各選舉人家戶，並分別張貼適當地點，以擴大宣導。另為協助視障選舉人了解各候選人之背景、政見，特錄製有聲公報，由區公所派員分送視障選舉人參考。

- 網際網路宣導：

運用臺北市政府、各區公所及本會網站，將選舉訊息上網公告周知，宣導民眾注意本身權益。

- 加強與新聞界及基層之聯繫：

- 設置媒體作業室，隨時發布選務消息，並適時舉行記者會，報導選務進行情形。

- 指定新聞發言人與新聞聯繫人安排媒體、記者實地採訪選務工作及競選活動。

- 利用各種通路宣導：

- 透過臺北市各區、戶所電子看板、鄰里網頁及各機關學校、大眾交通運輸（含捷運）等電子看板進行各項宣導公告選舉人周知。

- 請本市各區公所利用各種基層會議及活動，加強宣導。

- 其他：

選舉投票日宣傳車沿街廣播宣傳，提醒選舉人踴躍投票。

- 考成：

請各區戶政事務所於104年12月18日、各區公所於105年1月22日前填具執行情形報告表及成果照片（附件一、二）逕送本會（第三組）。

- 經費：

本計畫內容所需各項經費由選舉經費項下支應。

- 其他事項：

本計畫得視實際需要修正之。