臺北市立育成高中『PLC教師專業社群—牛奶糖教師教育劇團教師自製微電影[時光]影像教材』成果發表暨教師研習實施計畫

- 依據：

(一)臺北市104年高級中學教師辦理專業學習社群計畫。

(二)本校104年度課程與教學領先計畫。

- 目的：協助PLC教師專業社群成長，促進教師專業素養。

- 計畫編號：計畫3-1：教師專業成長計畫

- 參加對象：1.臺北市各級學校教師。2.臺北市立育成高中學生。

- 主辦單位:臺北市立育成高中教務處、教師會。

- 辦理日期: 104年12月18日(五)下午18：00~20：00

- 活動地點: 本校410演講廳（備空調）

- 活動內容：

| 時間 | 研習主題 | 主持人 | 主講人 | 地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30-18:00 | 報到與茶會 | 教師會 | 牛奶糖教師社群 | 育成高中 410 演講廳 |
| 18:00-20:00 | 臺北市立育成高中跨校教師專業社群牛奶糖教師教育劇團~ [時光]首映會.座談會暨教材發表 (詳細流程如後附) | 牛奶糖教師社群 |  |  |
| 附註：參與研習教師.將可獲得牛奶糖教師教育劇團製作之相關教材文宣與DVD |  |  |  |  |

- 報名日期：自即日起至104年12月16日止。

報名方式：本校教師請上臺北市教師在職研習網登錄。

- 研習時數：全程參加人員核發2小時研習證明。

- 經費概算表：

| 項次 | 內容 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服務費 | 印刷裝訂與廣告費（24） | 1000 | 式 | 35 | 35000 | DVD與教材文宣印製 |
| 合計 |  |  |  |  | 35000 |  |

- 經費本校104年度課程與教學領先計畫。

- 本計畫呈請  校長核可後實施。

臺北市立育成高級中學2015年

PLC「牛奶糖教師教育劇團」微電影【時光】首映會計畫

一、日期：2015年12月18日（五）

二、時間：18：00至20：30 (彩排時間:15:00~17:00  17:30開放入場.18:00開始)

三、期待場地：本校410演講廳

四、主持人：謝偉倫、陳昱蓁

五、上台主角：

張勳誠校長、馬占山、涂淑梅、洪千玉、陳靜怡、簡志翔、簡維君、陳語喬、陳育祥、陳昱蓁、李健輝、黃姿陵、謝偉倫、王立強、江家欣、羅丙炘、潘馨琳、朱子齊、學生演員群

六、預計流程：

| 序 | 流程內容 | 參與人員 | 時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 彩排時間 15:00~17:00 | 15:00~15:30 試播片與DVD 15:00~16:00 慢半拍與吉他社表演彩排 16:00~17:00舞台劇排練 |  | 須開冷氣與電腦單槍設備 |
| 1 | 入場 | 17：30開始放映 | （20） | 放映「幕後訪談」與「MV」 |
| 2 | 表演 | 時光(育成吉他社) | 5 | 注意音響.歌詞字幕或MV |
| 3 | 開場 | 熱舞社 | 5 |  |
| 4 | 引言 | 主持人出場 | 5 |  |
| 5 | 紅地毯 | 全體演員走紅地毯出場 |  |  |
| 6 | 演員出場與就座 | 全體演員（嘉賓） 紅地毯出場 | 10 | 主持人介紹 |
| 7 | 長官致詞 | 校長.教師會長.與會貴賓.導演與演員 | 10 |  |
| 8 | 首映 | 全體就坐 | 30 | 留意畫質與音響.燈光全暗] |
| 9 | 時光舞台劇 |  | 10 | 注意交接麥克風 |
| 10 | 對談分享會 | 你最想回到過去的哪一段時光 - 驚喜時光隧道 - 貴賓分享 - 導演與演員觀眾互動講座 | 35 | 議題擬定 友情 愛情 親情 成就感 物質記憶 |
| 11 | 簽名會.大合照 |  | 5 |  |

七、待完成工作：

| 序 | 工作內容 | 花費 | 負責人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酷卡.貼紙. | 1張約2元 | 洪千玉(製作)、李健輝(採購) |  |
| 2 | DVD | 1片約23~30元 1000片 | 洪千玉(製作)、李健輝(採購) |  |
| 3 | 首映會場布置 A.借場地 B.電腦 C背板、沙發、聚光燈等 D.貴賓席 |  | 簡志翔 李建輝 羅丙炘 林孟橋 | （影劇社、吉他社、微電影班同學） |
| 4 | 海報.主體布置 |  | 陳靜怡.黃姿陵.江家欣 | 海報機印或印刷 |
| 5 | 整體流程與主題曲歌詞PPT |  | 潘馨琳、馬占山 | 需借電腦燈光 |
| 6 | 確認出席來賓名單 |  | 洪千玉 | 是否含校友報名 |
| 7 | 主持人感性小稿 |  | 謝偉倫、陳昱蓁 |  |
| 8 | 座談會題目擬稿 |  | 潘馨琳、馬占山 |  |
| 9 | 熱舞社.吉他社開場聯繫 |  | 王立強.洪千玉 | 熱舞社 |
| 10 | 來賓接待 |  | 羅丙炘.王立強 | 影劇社 20工作人員 |
| 11 | 舞台劇導演與工作人員 |  | 馬占山.陳靜怡.謝偉倫. 王立強 |  |
| 12 | 學習單 |  | 如後 |  |
| 13 | 教師會之結合研習事宜 |  | 簡志翔.林秀鳳 | 教師會 |

八、宣傳：

| 序 | 宣傳方式 | 負責人員 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海報 | 陳靜怡 | 決定印刷或海報機印及張貼方式 |
| 2 | 酷卡.貼紙 | 洪千玉 | 網路版及交付印刷首映會當天用 |
| 3 | DVD | 洪千玉 | 製作後由學校採購後備用.分享給北市參與研習教師..首映會抽獎前20名 |
| 4 | 新聞稿或記者會 | 邱泰瑋.洪千玉 | 劇團新聞連絡人 |
| 5 | 人情動員 | 大家 |  |
| 6 | 午休宣傳 | 簡志翔.吳若嘉 | 播放主題曲12.16~12.17二天 |
| 7 | 朝會宣傳 | 簡志翔.王立強 | 12.15朝會當天 |

九、DVD(資料光碟)內容:

| 序 | 影片內容 | 時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正片 | 30’42 |  |
| 2 | 預告 | 00’41 |  |
| 3 | 主題曲[時光]MV | 03’22 |  |
| 4 | 插曲[青澀]MV | 03’35 |  |
| 5 | 主題曲[時光]吉他演奏版 | 01’40 |  |
| 6 | 幕後訪談 | 31’20 |  |
| 7 | 幕後花絮 | 01’08 |  |
| 8 | 學習單 |  | 生命教育：陳靜怡＋江家欣 國文與議題研究：馬占山. 電影學習單英文版：王立強 班級經營：謝偉倫 電影與視覺藝術：洪千玉＋陳育祥 微電影製作小技巧:洪千玉 |