臺北市政府教育局推動國際教育公平貿易日

「豆豆傳奇~公平貿易@臺北」趣味闖關活動實施計畫

- 計畫依據

- 教育部中小學國際教育白皮書

- 臺北市高級中等以下學校國際教育深耕方案

- 計畫目的

為培養具備多元文化與國際理解素養之世界公民，依據臺北市高級中等以下學校國際教育深耕方案，本局規劃以課程教學為主軸，結合國際議題以主題式課程融入教學，讓國際元素進入課堂。

臺北市即將申請為世界公平貿易城市，為讓社會大眾與學子了解公平貿易的意義，認同友善消費理念，引發教師及學生對於公平貿易議題的關注與瞭解，進而能支持全球性的公平貿易行動，以教育部中小學國際教育白皮書的四大目標「國家認同」、「國際素養」、「全球競合力」、「全球責任感」為主軸，設計趣味闖關活動，藉以達到推廣公平貿易議題融入國際教育課程教學之目的。

- 辦理單位

- 主辦單位：臺北市政府教育局(以下稱本局)

- 承辦單位：臺北市私立文德女中、臺北市立三民國中、臺北市文山區

溪口國民小學、臺北市內湖區南湖國民小學

- 活動內容

- 活動日期：105年5月21日(星期六)

- 活動場地：華山1914文化創意產業園區─華山劇場

(臺北市中正區八德路一段1號)

- 活動時間與流程

| 時間 | 活動流程 | 人員 |
| --- | --- | --- |
| 8:00-10:00 | 活動舞台及攤位架設 | 場地布置廠商 |
| 10:00-10:50 | 各校攤位布置 | 各校人員 |
| 11:00-11:05 | 活動開幕式(表演節目) | 教育局長官、各校人員 |
| 11:05-11:20 | 長官致詞 | 教育局長官 |
| 11:20-15:00 | 公平貿易日闖關活動 | 各校人員 |
| 15:00-16:30 | 場復時間 | 各校人員 |

- 活動方式

- 由臺北市私立文德女中、臺北市立溪口國小、南湖國小、三民國中共設立14個攤位，含12個遊戲攤位及2個服務臺攤位，遊戲攤位設計闖關遊戲、問答、體驗實作與民眾互動。

| 攤位編號/名稱 | 國際教育目標 | 負責學校 |
| --- | --- | --- |
| 1.夢幻臺灣Fantasy Taiwan | 國家認同 | 溪口國小 |
| 2.探索臺灣Explore Taiwan |  |  |
| 3.從臺灣出發From Taiwan |  |  |
| 4.認識公平貿易標章 | 國際素養 | 南湖國小 |
| 5.世界咖啡產區知多少 |  |  |
| 6.喝咖啡為世界盡一份心力 |  |  |
| 7.跟著哥倫布玩世界 | 全球競合力 | 文德女中 |
| 8.公平貿易OMG(ogernation、match、go) |  |  |
| 9.開心可可豆─國境之南~可可果汁吧 |  |  |
| 10.公平貿易─改變世界從我做起(一) | 全球責任感 | 三民國中 |
| 11.公平貿易─改變世界從我做起(二) |  |  |
| 12.公平貿易─改變世界從我做起(三) |  |  |

2.每位參與民眾可至入口服務處攤位領取一張闖關卡，到各校攤位參加

闖關遊戲，闖關成功者由攤位負責學校蓋章。

3.闖關有禮：闖過4關，可兌換行動環保玻璃水壺一個；闖過8關以上，

可兌換文字風扇一組。

4.一張闖關卡限領一種獎品，以兌換時累計闖關成功的關卡數計算。

5.闖關獎品數量有限，送完為止。

柒、預期效益

(一)預估參與闖關活動民眾人數600人。

(二)參與民眾能透過完成闖關遊戲，能提升對公平貿易的認知，呼應國際教

育四大目標的教育意義。

捌、經費

本計畫所需經費由教育局補助款項下支應。

玖、計畫聯絡人

臺北市私立文德女子高級中學教務處洪瑋婷主任(2790-4570#223)

拾、本計畫奉核定後實施，修正時亦同。